## Hoja1
Sprint | Objetivo | Duración | Actividad | Responsable | Estado
1 | Definir requerimientos y competencias | 1 semana | Documentar requerimientos UI | Product Owner | Hecho
1 | Definir requerimientos y competencias | 1 semana | Análisis de competencias | UX Researcher | Hecho
1 | Definir requerimientos y competencias | 1 semana | Priorizar historias de usuario | Scrum Master | Hecho
2 | Wireframes y guía de estilo | 2 semanas | Crear wireframes en papel | UX Designer | Hecho
2 | Wireframes y guía de estilo | 2 semanas | Definir paleta de colores | UI Designer | Hecho
2 | Wireframes y guía de estilo | 2 semanas | Validar flujos con stakeholders | Product Owner | Hecho
3 | Mockups en Figma (alta fidelidad) | 2 semanas | Diseñar pantallas en Figma | UI Designer | Hecho
3 | Mockups en Figma (alta fidelidad) | 2 semanas | Prototipo navegable | UX Designer | Hecho
3 | Mockups en Figma (alta fidelidad) | 2 semanas | Pruebas de usabilidad (5 users) | QA Tester | Hecho
4 | Pruebas y ajustes finales | 1 semana | Corregir componentes UI | UI Designer | Hecho
4 | Pruebas y ajustes finales | 1 semana | Validar accesibilidad | UX Researcher | Hecho
4 | Pruebas y ajustes finales | 1 semana | Documentar decisiones de diseño | Equipo | Hecho